## Sheet1
工信局2024年经济社会发展责任目标1-9月份完成情况一览表
序号 | 区政府领导 | 责任目标内容 | 1-9月份完成情况 | 是、否按年初上报计划完成 | 责任单位
5 | 刘敏魁 王连瑞 | 推动华泽三期、翃搏纺织等项目建成投产。 | 华泽三期已完成规划论证，智能仓库正在进行基础施工。 | 是 | 区工信局 区发改局 滨河街道
25 | 刘敏魁 王连瑞 | 以赛托生物为龙头，加快推进迪森生物、斯瑞药业、和诺倍康等延链企业，向下游呼吸类高端特色原料药和成品制剂领域进行产业链升级，着力做强甾体类药物产业链。 | 迪森技改已完工复产、斯瑞药业智能化改造项目已基本完成，将于近期复工生产。 | 是 | 区发改局 区工信局 天中街道
26 | 刘敏魁 王连瑞 | 全力支持山东二叶壮大扩充头孢2亿支产能，着力打造成完整的抗感染类药物产业链。 | 二叶公司头孢项目的主体工程建设已完成，设备安装调试中，计划于2025年初试生产。 | 是 | 区发改局 区工信局 黄店镇
28 | 刘敏魁 王连瑞 刘 刚 | 聚焦产业前沿，梳理头部企业，完善招商图谱，按图索骥、靶向招引，持续开展以商招商、产业链招商，精准落地一批补链延链强链项目。 | 研究绘制新材料、新一代信息技术产业招商图谱，对接产业龙头企业，开展以商招商、产业链招商。 | 是 | 区发改局 区市场监管局 区工信局 区农业农村局 区商务局 开发区 各镇街
30 | 刘敏魁 王连瑞 刘 刚 | 围绕培育壮大产业集群，重点推进智霖生物、方创捷等项目落地开工，加快复星集团（定陶）头孢基地、绿十字药业等项目建设，推进星顺生益科技二期、乾运生物等项目投产达效。 | 加强调研，了解掌握项目建设中存在的困难和问题，协调相关部门解决,持续推进项目建设，加快推进在建技改项目早日竣工投产达效。 | 是 | 区工信局 区发改局 区商务局 区开发区 半堤镇 黄店镇 张湾镇 天中街道 滨河街道
32 | 刘敏魁 王连瑞 许雪峰 韩福华 王军华 刘 刚 杨汝增 | 牢固树立“大安全”理念，严格按照国务院安委会安全生产15条硬措施和省委、省政府“八抓20项”创新举措，聚焦危化品、道路交通等14个重点领域，深化“季评估、月整改、周报告”工作机制，有效解决安全生产末梢“冰冻”问题。 | 已组织工业企业和民爆委员会专班开展领域安全生产督导检查5次，确保不发生安全生产事故。 | 是 | 区应急局 区发改局 区商务局 区住建局 区工信局 区消防队 区开发区 区交通局 区教体局 区卫健局 区文旅局 区交警大队 区综合执法局 区市场监管局 区农业农村局
33 | 王连瑞 | 规模以上工业增加值增长7%左右。 | 1-8月份规模以上工业增加值增长9%。 | 是 | 区工信局
34 | 王连瑞 | 积极推动五洲医疗、一诺医疗器械等企业持续扩容、提质增效。 | 一诺医疗公司原计划的技改项目因资金缺口，暂停实施。五洲医疗公司技改项目已完成备案，正在筹备开工手续。 | 是 | 区工信局
37 | 王连瑞 | 推动生物医药产业从“制药”向“医养大健康”全生态发展迈进，力争生物医药产值突破120亿元。 | 目前，规上生物医药企业18家，1-8月份完成工业总产值50.26亿元。 | 是 | 区开发区 区工信局
38 | 王连瑞 | 着力打造高端纤维、电子基础材料、高端工程塑料等一批有优势、有竞争力的特色产业集群，力争规上企业达到15家以上，产值突破20亿元。 | 1-8月份，规上新材料产业完成工业总产值8.42亿元。 | 是 | 区工信局
39 | 王连瑞 | 抓好鲁花、嘉宏、稻香村、利德尔等技改项目建成达产，推动企业扩容增效，力争产业规模突破190亿元。 | 鲁花、嘉宏、稻香村等公司技改项目已完成，实现达产扩能。利德尔已完成投入6500万元。 | 是 | 区工信局
40 | 王连瑞 | 支持山东二叶、嘉宏脱水蔬菜等一批骨干企业率先开展数字化转型、智能化改造。 | 全区骨干企业数转智改进展顺利，二叶公司评为省级智能工厂。 | 是 | 区工信局
41 | 王连瑞 | 鼓励嘉成药业、道尔新材料、山东赛托等一批优质民营企业建设工业互联网平台。 | 赛托已建成企业内部局域网，实现了私有云使用和数据存储。嘉成、道尔新材料等企业数字化设施建设逐步推进。因涉及企业核心技术秘密，生物医药企业数据不能使用公共云服务。 | 是 | 区工信局
42 | 王连瑞 | 力争华泽新材料、道尔药业等40家规上企业在关键业务环节的数字化率超过60%，经营管理数字化普及率达到80%，接入标识解析二级节点企业达到100家以上，应用场景达到10个以上。 | 目前全区重点规上企业已拥有和使用研发设计、生产管理、经营管理、生产控制、协同办公类、财务管理等软件，企业数字化率已达到80%左右。骨干企业整着力推动业务系统集成，打通数据壁垒，促进数据互联互通和业务协同优化。标识解析二级节点已接通57家企业。 | 是 | 区工信局
43 | 王连瑞 | 实施数字化工厂、智能车间培育工程，新增5G+工业互联网应用标杆企业2家以上，新建开通5G基站100个以上，努力打造具有定陶特色的工业数字经济示范区。 | 二叶公司评为2024年度省级智能工厂。改造及新建5G基站80个。经对照省级数字经济园区创建标准，我区尚有很大差距，不符合申报条件。 | 是 | 区工信局
45 | 王连瑞 | 推进双龙冶金机械制造、鑫力能多晶硅等技改项目建设，实施技改项目20个以上，投资增幅15%以上。 | 已实施技改项目27个，完成投资16.6元，增幅17.7%。 | 是 | 区工信局
46 | 王连瑞 | 积极推进“小升规”，新增规模以上工业企业10家以上。 | 已新增规模以上工业企业1家。9月上报1家，待批复。 | 是 | 区工信局
47 | 王连瑞 | 推动山东二叶、星顺生益科技、鲁花分别申报省级单项冠军、“瞪羚”企业和绿色工厂，新增省级“专精特新”企业5家以上、创新型企业10家以上。 | 批复省级专精特新企业8家、复核通过9家；批复省级创新型企业28家；批复国家级小巨人企业1家（双龙），批复新一轮第一批2024年国家级重点“小巨人”企业1家（天厚）。 | 是 | 区工信局
48 | 王连瑞 | 推动成立企业家协会，定期组织企业家开展研讨交流活动，畅通政企沟通渠道，解决企业发展难题。 | 已提前准备成立企业家协会的材料，切实做好会前各项筹备工作。 | 是 | 区工信局
57 | 王连瑞 王军华 | 强化土地保障，落实好“要素跟着项目走”等工作机制，持续推进“亩均效益”评价改革，加大批而未供和闲置低效用地处置力度，有效保障项目用地需求。 | 切实做好亩产效益评价工作，抓好相关配套政策的落实。配合开展低效闲置用地盘活工作。 | 是 | 区自然资源局 区工信局
58 | 王连瑞 刘 刚 | 支持天厚新材料、星顺生益科技、山东鑫力能加快上市步伐。 | 加强企业调研，了解企业上市存在的困难和问题，协调相关部门解决，加快企业上市步伐。 | 是 | 区工信局 区财政局（区金融服务中心） 冉堌镇 滨河街道 天中街道
60 | 王连瑞 刘 刚 | 推动政银企常态化对接交流，全年开展银企对接活动5场以上，信贷总量突破240亿元。 | 区政府已3次召开全区金融工作座谈会暨银企对接会。 | 是 | 金融监管局 区工信局 区财政局（区金融服务中心）