菏定政字〔2023〕4号

菏泽市定陶区人民政府

关于印发区政府2023年经济社会发展责任

目标分工方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门：

定陶区十九届人大二次会议审议通过的《政府工作报告》明确了2023年我区经济社会发展的主要预期目标和工作任务。为切实做好2023年政府工作，区政府对《政府工作报告》确定的任务目标进行了全面分解，确定了95项重点工作。现将《定陶区政府2023年经济社会发展责任目标分工方案》（以下简称《分工方案》）印发给你们，请根据责任分工，抓好工作落实。

一、深刻理解会议精神，认真研究工作方案

各责任单位要按照“一把手”负总责、亲自抓的要求，带头学习领会区十九届人大二次会议精神。对照《分工方案》所承担的目标任务认真学习解读，通过召开专题会议、制发任务清单、建立工作台账等方式，进行安排部署。《分工方案》涉及两个以上责任单位的，第一个单位为主办单位，其他为协办单位。主办单位要敢于担当，牵头对接研究，统筹落实责任事项。协办单位要主动作为，积极配合，各负其责，形成强大工作合力。各镇街要结合各自实际，统筹抓好辖区内涉及工作任务的落实。

二、结合工作实际，科学制定推进计划

各责任单位要对照所承担的责任目标逐项进行研究，进一步细化分解，明确工作进度、工作时限、具体措施，做到定目标、定责任、定人员。依照全年目标，按季度科学制定具体工作推进计划。

三、压实责任，推动工作落实

区政府领导班子成员要精心组织，周密部署，及时掌握和解决任务落实过程中的困难问题。各责任单位主要负责同志要亲自研究、亲自部署，关键环节亲自推动，要按照职责分工，“倒排工期，挂图作战”，将目标任务分解到各分管领导、明确到责任科室，形成一级抓一级，层层抓落实的责任机制，确保各项工作落实到位。

四、加强督查调度，接受社会监督

各责任单位要明确专人对本单位承担的责任目标进行调度汇总上报，分别于每季度末向区政府办督查室报送所承担工作任务的进展情况。对于没有按照计划进度推进的任务目标，相关责任单位要书面说明原因，并提出改进措施。区政府办公室要适时组织力量，切实抓好各项工作的阶段性跟踪、督办和反馈工作，每季度向区政府报告一次推进情况，同时通过新闻媒体、区政府网站向社会公布，接受社会监督。

附件1.定陶区政府2023年经济社会发展责任目标分工方案

##### 2.定陶区政府2023年十大民生实事分工方案

菏泽市定陶区人民政府

2023年2月10日

（此件公开发布）

附件1

定陶区政府2023年经济社会发展责任目标分工方案

| 序号 | 区政府领导 | 责任目标内容 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩耀辉 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力推动党中央和省、市、区委各项决策部署落地见效。 | 区政府办 | 席方力 |
| 2 | 韩耀辉 | 自觉接受区人大、区政协监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。 | 区政府办 | 席方力 |
| 3 | 韩耀辉 | 深入开展“八五”普法，深化政务公开，规范行政执法。 | 区政府办区司法局 | 席方力赵忠玲 |
| 4 | 韩耀辉 | 从严加强审计监督，自觉接受社会监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力营造风清气正的政治生态。 | 区审计局 区政府各部门 | 杨文涛 |
| 5 | 韩耀辉 | 切实履行“一岗双责”，严格落实全面从严治党要求。 | 区纪委监委区政府各部门 | 张国栋 |
| 6 | 韩耀辉 | 深入推进政府系统党风廉政建设，带头严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”。 | 区纪委监委区政府各部门 | 张国栋 |
| 7 | 刘敏魁 | 认真研究上级出台的政策，立足实际找准契合点，创新工作方式方法，全力以赴争创试点示范，营造“只争先进、不甘落后”的浓厚氛围。 | 区发改局(学用政策督导办公室)区政府各部门各镇街 | 李 伟 |
| 8 | 刘敏魁 | 深化“放管服”改革，全方位推进网上办和不见面审批，积极推行“一件事一次办”。 | 区政府办区审批局 | 席方力董庆军 |
| 9 | 刘敏魁 | 完善“全生命周期”服务，从项目手续办理、开工建设、竣工验收等环节压缩时间、提高效率。 | 区审批局 | 董庆军 |
| 10 | 刘敏魁 | 积极推进职业技能培训，大力推动能人返乡创业，力争城镇新增就业4000人以上。 | 区人社局 | 杨广民 |
| 11 | 刘敏魁 | 开发城乡公益性岗位2000个以上。 | 区人社局 | 杨广民 |
| 12 | 刘敏魁 | 新增返乡创业就业2000人以上。 | 区人社局 | 杨广民 |
| 13 | 刘敏魁 | 领办创办经济实体500个以上。 | 区人社局 | 杨广民 |
| 14 | 刘敏魁 | 居民人均可支配收入增长6.5%左右。 | 区发改局 | 李 伟 |
| 15 | 刘敏魁 | 改扩建山大附中实验学校，增加学位5000个以上。招聘教师150名。 | 区教体局 | 王瑞忠 |
| 16 | 刘敏魁 | 加大配农网工程建设，新建改造10千伏线路12条，建设10千伏台区141个。 | 区供电公司 | 王新文 |
| 17 | 刘敏魁 | 推进儿童友好型城市创建工作。 | 区妇联 | 谢爱红 |
| 18 | 刘敏魁 | 地区生产总值增长6%左右。 | 区发改局 | 李 伟 |
| 19 | 刘敏魁 | 固定资产投资增长12%以上。 | 区发改局 | 李 伟 |
| 20 | 刘敏魁 | 加快屋顶分布式光伏开发，大力发展风电等新能源产业，积极稳妥推进碳达峰碳中和。 | 区发改局 | 李 伟 |
| 21 | 刘敏魁 | 一般公共预算收入增长6%左右。 | 区财政局 | 王志强 |
| 22 | 刘敏魁周建家 | 加快落实创新驱动发展战略，围绕产业链部署创新链，采取“项目+人才”“产业+人才”等模式，引导和支持企业加强与高校院所开展产学研合作、与院士专家等高端人才精准对接，建设研发、科创、中试等公共服务技术平台，推动创新成果工程化、产业化，力争引进一个项目、带来一个团队、带动一个产业。 | 区工信局区人社局区科技局 区发改局 | 杨卫国杨广民张同庆李 伟 |
| 23 | 刘敏魁周建家 | 聚焦产业前沿，科学布局生物基高分子材料、合成生物医用新材料、医疗大健康等新兴产业，努力聚集和生发一批龙头企业和优质项目。 | 区发改局区工信局 | 李 伟杨卫国 |
| 24 | 刘敏魁周建家 | 坚持全要素、全链条培育生物医药、新材料、农副产品精深加工产业。 | 区发改局区工信局 | 李 伟杨卫国 |
| 25 | 刘敏魁周建家 | 促进甾体药物、抗生素药物、电子屏蔽材料等现有产业链做大做强、焕发新光彩，高端纤维新材料、集成电路基础材料等先进制造业产业链迈上高端、跑出加速度。 | 区发改局区工信局 | 李 伟杨卫国 |
| 26 | 刘敏魁周建家 | 节能减排和环境质量改善完成上级下达的目标任务。 | 区发改局区生态环境局 | 李 伟张 群 |
| 27 | 刘敏魁周建家 | 加快区人民医院新院区建设，完善癌症规范化诊疗病房建设，打造5个市级重点专科。启动区疾控中心标准化建设。招聘卫生专业技术人员30名。 | 区卫健局区疾控中心区财金公司区人民医院 | 赵 中朱 勇邹 君耿战秋 |
| 28 | 刘敏魁周建家许雪峰王连瑞 | 牢固树立“大安全”理念，严格落实国务院安委会安全生产“15条硬措施”和省委省政府“八抓20条”创新措施，突出危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气等重点行业领域，开展全覆盖、拉网式安全生产大检查，确保安全生产形势总体稳定。 | 区应急局区住建局区发改局区工信局区交通局 区交警队区综合执法局各镇街 | 张广桥晁岳春李 伟杨卫国张 军陈传宏刘 冰 |
| 29 | 刘敏魁周建家 | 规模以上工业增加值增长7%左右。 | 区工信局  | 杨卫国 |
| 30 | 刘敏魁于 虎 | 积极探索推进基金招商，选择实力强、信誉好的基金公司，共同设立产业发展基金，制定股权投资基金管理办法，对招引的优秀科技成果转化项目、战略新兴产业项目进行股权投资，为优质项目投资赋能。 | 区商务局 区财政局 | 张 建王志强 |
| 31 | 刘敏魁韩福华 | 推动农副产品精深加工产业扩容增效、链条延伸、提档升级。 | 区发改局区农业农村局 | 李 伟王 哲 |
| 32 | 刘敏魁王连瑞 | 依托万福新城、汽车小镇，大力发展生产性服务业，加快推进金融中心、通盛车辆综合服务大市场投入运营。 | 区财政局区发改局 汽车小镇 仿山镇杜堂镇 | 王志强李 伟王盛秋陈国强孔 辉 |
| 33 | 周建家 | 加快乾运生物项目竣工投产。 | 张湾镇 | 朱庆民 |
| 34 | 周建家 | 加快推动嘉成医药项目全面达产达效。 | 天中办事处 | 陈 刚 |
| 35 | 周建家 | 加快星顺生益科技项目竣工投产。 | 天中办事处 | 陈 刚 |
| 36 | 周建家 | 上海药坦诺堉创新药、道尔医药科创园等项目加快建设。 | 天中办事处 | 陈 刚 |
| 37 | 周建家 | 落实国家基本公共卫生服务项目，居民电子健康档案建档率达到90%以上，65岁及以上老年人健康管理率达到61%以上。 | 区卫健局 | 赵 中 |
| 38 | 周建家 | 扎实推进国家食品安全示范城市创建工作，守护群众“舌尖上的安全”。 | 区市场监管局 | 郭 登 |
| 39 | 周建家 | 加强高新技术企业培育，新增国家级高新技术企业7家以上，入选全国科技型中小企业信息库企业20家以上。 | 区科技局 | 张同庆 |
| 40 | 周建家 | 争取申报市级重点实验室10家以上，集聚一批产业领军人才、实用型技术人才。 | 区科技局 | 张同庆 |
| 41 | 周建家 | 强化绿色低碳载体建设，完善润鑫化工产业园公共管廊、“一企一管”、废气废水治理、中水回用等配套设施，引导企业进行循环化、绿色化改造，力争成功创建省级生态工业园区。 | 区工信局区生态环境局 | 杨卫国张 群 |
| 42 | 周建家 | 加快鲁花罐区扩容、稻香村高端馅料、嘉宏可降解新材料等项目建设。 | 区工信局冉堌镇半堤镇 | 杨卫国孔 亮白汉亮 |
| 43 | 周建家 | 加快企业技改提能，实施技改项目20个以上，推动技改投资持续稳定增长。 | 区工信局 | 杨卫国 |
| 44 | 周建家 | 积极推进“小升规”，力争新增规模以上企业10家以上。 | 区工信局 | 杨卫国 |
| 45 | 周建家 | 加大优质企业培育力度，加快企业数字化转型，培育一批专精特新中小企业、单项冠军企业、“瞪羚”企业和“小灯塔”企业。 | 区工信局 | 杨卫国 |
| 46 | 周建家 | 引导企业应用绿色低碳技术，推广清洁生产设备，开发绿色设计产品，推动山东二叶等企业创建省级绿色工厂。 | 区工信局 | 杨卫国 |
| 47 | 周建家 | 用好国家稳经济政策和省“稳中向好、进中提质”政策清单，做好为企业送政策送信息工作，提升企业获得感。 | 区工信局 | 杨卫国 |
| 48 | 周建家 | 加快推动多美康胶原蛋白项目全面达产达效。 | 黄店镇 | 李 铭 |
| 49 | 周建家 | 加快推动融泽新材料、圆天缘等项目全面达产达效。 | 滨河办事处 | 田瑞强 |
| 50 | 周建家 | 加快华泽高端纤维新材料项目竣工投产。 | 滨河办事处 | 田瑞强 |
| 51 | 周建家 | 全面落实黄河流域生态保护和高质量发展专项督察整改任务。 | 区生态环境局 | 张 群 |
| 52 | 周建家 | 突出源头污染控制，深入推进新一轮“四减四增”行动，推动减污降碳协同增效。 | 区生态环境局 | 张 群 |
| 53 | 周建家 | 深入推进“无废城市”建设，持续抓好土壤污染防治。 | 区生态环境局 | 张 群 |
| 54 | 周建家 | 继续开展农村生活污水治理行动，完成80个行政村生活污水治理任务，实现行政村全覆盖。 | 区生态环境局 | 张 群 |
| 55 | 周建家韩福华王连瑞 | 加快万福新城污水处理厂建成投运，提标改造第一生活污水处理厂，系统推进工程治水、生态治水，确保主要河流水质稳定达标。 | 区生态环境局区住建局区水务局 | 张 群晁岳春刘先起 |
| 56 | 周建家于 虎杨汝增 | 认真落实“山东消费提振年”行动，加快祥光、祥泰等消费载体建设，利用商业街、大型商超、汽车小镇等场所，开展促销展销活动，推动批零住餐、文娱体育等行业恢复向好，助力消费回补扩容、提质升级。 | 区商务局区市场监管局区文旅局区体育中心 | 张 建郭 登李 茜刘景峰 |
| 57 | 周建家于 虎 | 积极开展“预制”招商，规划建设标准厂房、定制厂房，实现企业“拎包入驻”。 | 区商务局区开发区 | 张 建刘学军 |
| 58 | 周建家于 虎 | 坚持领导带头招商，形成招商合力，营造大招商、招大商浓厚氛围。力争新签约项目20个以上。 | 区商务局区开发区 | 张 建刘学军 |
| 59 | 周建家于 虎 | 大力弘扬企业家精神，营造尊商重商、亲商爱商良好环境，鼓励企业家依托人脉、信息资源等优势，开展以商招商。 | 区商务局区工信局区开发区 | 张 建杨卫国刘学军 |
| 60 | 周建家于 虎 | 免费开展新生儿遗传代谢病筛查。免费开展“两癌”筛查1.2万余人次。力争实现有康复需求的残疾儿童康复救助全覆盖。 | 区妇幼保健院区残联 | 王 萍李晓燕 |
| 61 | 周建家于 虎 | 支持多美康、圆天缘等企业加快上市步伐。 | 区工信局 区金融服务中心 黄店镇 滨河办事处 | 杨卫国何立新李 铭田瑞强 |
| 62 | 周建家王连瑞 | 推进全国文明城市、卫生城市创建工作。 | 区卫健局区综合执法局区住建局区房管中心区交通局区交警大队各镇街 | 赵 中刘 冰晁岳春杨 军张 军陈传宏 |
| 63 | 周建家韩福华 | 严格落实上级优化疫情防控措施要求，全力做好医疗救治工作，提升发热门诊接诊服务能力，抓实抓好农村地区疫情防控，全力保障群众就医用药需求，最大程度保健康、防重症。 | 区卫健局区农业农村局区疾控中心各镇街 | 赵 中王 哲朱 勇 |
| 64 | 许雪峰 | 严格执行重大行政决策程序规定，以法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，擦亮山东省法治政府建设示范区名片。 | 区司法局 | 赵忠玲 |
| 65 | 许雪峰 | 扎实推进平安定陶建设，健全完善社会治安防控体系，升级改造“雪亮工程”，常态化开展扫黑除恶斗争，依法打击各类违法犯罪活动，完善区、镇、村三级矛盾纠纷排查网络，营造更加和谐稳定的发展环境。 | 区公安局区信访局 | 李 勋刘 勇 |
| 66 | 许雪峰王连瑞 | 持续深入开展城区“三小车辆”、车辆乱停乱放治理等专项行动，提升城市形象。 | 区交警大队区公安局区综合执法局区交通局区政府各部门 | 陈传宏李 勋刘 冰张 军 |
| 67 | 于 虎 | 社会消费品零售总额增长6%左右。 | 区商务局 | 张 建 |
| 68 | 于 虎 | 强化从项目洽谈签约、注册登记、外汇备案、开工建设、投产运营等一条龙服务，及时解决项目推进过程中的困难和问题，确保在谈外资项目如期到资。 | 区商务局 | 张 建 |
| 69 | 于 虎 | 加大外贸企业支持力度，助力企业出海抢订单、拓市场，释放外贸增长新动能。 | 区商务局 | 张 建 |
| 70 | 于 虎 | 统筹发展服务贸易、跨境电商，大力发展外贸新业态，促进外贸增规模优结构。 | 区商务局 | 张 建 |
| 71 | 于 虎 | 对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，完成居家适老化改造260户以上。为低保、低保边缘户、特困人员等低收入群众发放“便民服务卡”，享受5类优先服务。 | 区民政局 | 张宝林 |
| 72 | 于 虎王连瑞 | 提前规划布局万福河航道定陶港区物流产业园，深耕商贸物流领域“新蓝海”。 | 区规划中心区商务局 区交通局 | 王志茂张 建张 军 |
| 73 | 韩福华 | 认真落实省新一轮粮食产能提升行动，新建高标准农田0.8万亩、提升改造3万亩，实施农机深松整地作业8万亩，推广智能水肥一体化技术应用面积1000亩以上，积极争取国家级整区域推进高标准农田建设试点、以及以粮食为主导产业的现代农业产业园和农业产业强镇，全面提升耕地质量、粮食产能、农业质效。 | 区农业农村局区农机服务中心 | 王 哲李 勇 |
| 74 | 韩福华 | 推动创业车间提档升级。围绕机械加工、医疗器械加工、服装加工、木制品加工、农副产品加工等劳动密集型产业，引导企业将用工密集的生产环节放到乡村，新改建创业车间30个以上。全面梳理创业车间发展现状，鼓励创业车间积小成大、积少成多，延伸产业链条，打通小升规、规升强的良性发展循环，为农民创收致富提供有效产业途径。 | 区农业农村局区乡村振兴局 | 王 哲魏 然 |
| 75 | 韩福华 | 做优做强早春西瓜、玫瑰、蔬菜、食用菌等特色产业，推动“土特产”升级为“名优产品”，培育省级乡土产业名品村5个以上。 | 区农业农村局 | 王 哲 |
| 76 | 韩福华 | 因地制宜开发农业多种功能，发展休闲农业、创意农业、智慧农业等农文旅融合新业态，推动乡村产业全链条升级。 | 区农业农村局 | 王 哲 |
| 77 | 韩福华 | 做好项目资金、资产管理，确保健康运营。做好衔接资金投入与使用管理，将衔接资金合理分配使用于创业车间建设、农村人居环境整治、农村基础设施提升、产业保险、雨露计划、公益岗位等方面，重点做好2023年衔接资金项目建设和冉堌镇衔接乡村振兴集中推进区建设工作。 | 区农业农村局区乡村振兴局各镇街 | 王 哲魏 然 |
| 78 | 韩福华 | 强化防止返贫动态监测和即时帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守牢不发生规模性返贫底线。 | 区农业农村局区乡村振兴局 | 王 哲魏 然 |
| 79 | 韩福华 | 坚持以农村人居环境整治提升为总抓手，统筹资金、资源开展乡村建设行动，加快推进马集镇、半堤镇、仿山镇、冉堌镇等乡村振兴示范区建设，不断提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，推动乡村由表及里全面提升，让农民就地过上现代文明生活。 | 区农业农村局区乡村振兴局 | 王 哲魏 然 |
| 80 | 韩福华 | 争取成功创建乡村振兴齐鲁样板省级示范区。 | 区农业农村局 | 王 哲 |
| 81 | 韩福华王连瑞 | 构建综合治理、智慧水利、城市运行“一网统管”数字化管理体系，提升城市治理法治化、智慧化、精细化水平。 | 区综合执法局区水务局 | 刘 冰刘先起 |
| 82 | 韩福华王连瑞 | 加快韧性城市、宜居城市建设，编制防洪排涝专项规划，推动城市功能和空间品质双提升。 | 区规划中心区水务局区住建局 | 王志茂刘先起晁岳春 |
| 83 | 王连瑞 | 启动范蠡湖公园建设，增加一批口袋公园、健康步道等居民休闲健身公共服务设施。 | 区住建局区园林中心 | 晁岳春张广奎 |
| 84 | 王连瑞 | 完成2条道路路灯安装工作。 | 区综合执法局 | 刘 冰 |
| 85 | 王连瑞 | 铺设燃气管网40公里，增加居民用户7200户。 | 区综合执法局 | 刘 冰 |
| 86 | 王连瑞 | 启动范阳路与古塔路、东丰路与鲁花路等路口渠化工程。 | 区住建局区园林中心 | 晁岳春张广奎 |
| 87 | 王连瑞 | 突出规划引领，统筹生产、生活、生态三大空间布局，加快推进基础设施“七网”行动，提升东北外环路、青年路等一批道路。 | 区住建局区规划中心区公路局 | 晁岳春王志茂王伦清 |
| 88 | 王连瑞 | 稳妥推进房地产业和建筑业高质量发展，为经济稳增长增添动力。 | 区住建局 | 晁岳春 |
| 89 | 王连瑞 | 实施6处路口景观绿化提升工程，开展3条道路绿化工程。 | 区园林中心 | 张广奎 |
| 90 | 王连瑞 | 推进国家园林城市复查工作。 | 区园林中心 | 张广奎 |
| 91 | 王连瑞 | 推进“四好农村路”建设，新修、改建农村公路80公里，实施农村公路安全生命防护工程40公里，完成路网改善养护134公里。 | 区交通局 | 张 军 |
| 92 | 王连瑞 | 充分应用规划成果，突出商圣文化、汉文化等文化元素，规划建设城市公园、绿地广场、景观小品等城建精品工程，完善重点区域“城市家具”、设施标志等户外标识系统，扮靓“城市客厅”，提升城市品味。 | 区规划中心区住建局区园林中心 | 王志茂晁岳春张广奎 |
| 93 | 王连瑞杨汝增 | 完善黄河流域生态保护和高质量发展专项规划，加快推进文旅融合发展专项规划编制。 | 区规划中心区文旅局 | 王志茂李 茜 |
| 94 | 杨汝增 | 开展送戏曲、送电影、送文艺、送图书下乡等文化惠民活动。 | 区文旅局 | 李 茜 |
| 95 | 杨汝增 | 实施文化遗产保护传承工程，推进城市书房、农家书屋提档升级，丰富群众精神文化生活。 | 区文旅局 | 李 茜 |

##### 附件2

##### 定陶区政府2023年十大民生实事分工方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区政府领导 | 责任目标内容 | 责任单位 | 责任人 |
| 1 | 刘敏魁 | 改扩建山大附中实验学校，增加学位5000个以上。招聘教师150名。 | 区教体局 | 王瑞忠 |
| 2 | 刘敏魁 | 加大配农网工程建设，新建改造10千伏线路12条，建设10千伏台区141个。 | 区供电公司 | 王新文 |
| 3 | 刘敏魁周建家 | 加快区人民医院新院区建设，完善癌症规范化诊疗病房建设，打造5个市级重点专科。启动区疾控中心标准化建设。招聘卫生专业技术人员30名。 | 区卫健局区疾控中心区财金公司区人民医院 | 赵 中朱 勇邹 君耿战秋 |
| 4 | 周建家 | 继续开展农村生活污水治理行动，完成80个行政村生活污水治理任务，实现行政村全覆盖。 | 区生态环境局 | 张 群 |
| 5 | 周建家 | 落实国家基本公共卫生服务项目，居民电子健康档案建档率达到90%以上，65岁及以上老年人健康管理率达到61%以上。 | 区卫健局 | 赵 中 |
| 6 | 周建家于 虎 | 免费开展新生儿遗传代谢病筛查。免费开展“两癌”筛查1.2万余人次。力争实现有康复需求的残疾儿童康复救助全覆盖。 | 区妇幼保健院区残联 | 王 萍李晓燕 |
| 7 | 于 虎 | 对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，完成居家适老化改造260户以上。为低保、低保边缘户、特困人员等低收入群众发放“便民服务卡”，享受5类优先服务。 | 区民政局 | 张宝林 |
| 8 | 王连瑞 | 启动范蠡湖公园建设，增加一批口袋公园、健康步道等居民休闲健身公共服务设施。 | 区住建局区园林中心 | 晁岳春张广奎 |
| 9 | 王连瑞 | 铺设燃气管网40公里，增加居民用户7200户。 | 区综合执法局 | 刘 冰 |
| 10 | 王连瑞 | 推进“四好农村路”建设，新修、改建农村公路80公里，实施农村公路安全生命防护工程40公里，完成路网改善养护134公里。 | 区交通局 | 张 军 |

抄送：区委各部门，区人大常委会，区政协，区法院，区检察院，

　区人武部。

菏泽市定陶区人民政府办公室　　　　　　　　2023年2月10日印发